PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Sistema de Evaluación de Desempeño con IA

INMOV · Propuesta de Desarrollo

Versión: 1.0 – Borrador para aprobación

Fecha: Marzo 2026

Elaborado por: Gisel Caicedo

Cliente: INMOV – Sindy Caicedo, Talento Humano

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el plan de trabajo técnico completo para el diseño, desarrollo e implementación de un Software de Evaluación de Desempeño personalizado para INMOV. El sistema integrará evaluaciones 90°, 180° y 360°, gestión de competencias por nivel jerárquico, flujos de trabajo condicionales, firmas digitales con validez legal colombiana, y un motor de Inteligencia Artificial para la generación automática de Planes de Desarrollo Individual (PDI).

La propuesta se estructura en 5 fases con una duración total estimada de 16 semanas (4 meses), organizadas en sprints de 2 semanas bajo metodología ágil (Scrum adaptado). El entregable final es una aplicación web responsive, multirrol y segura, diseñada específicamente para el marco legal laboral colombiano.

| Métrica clave | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Duración total | 16 semanas | Abr – Jul 2026 |
| Fases del proyecto | 5 fases | Diseño → Dev → QA → Deploy → Entrega |
| Módulos funcionales | 8 módulos | Ver sección 4 |
| Sprints de desarrollo | 6 sprints × 2 sem | Metodología Scrum adaptada |
| Stack tecnológico | React + Node.js + PostgreSQL | Ver sección 5 |
| Integraciones IA | Claude API (Anthropic) | PDI, feedback, análisis sesgos |
| Cumplimiento legal | Ley 527/1999, Decreto 1373/1966 | Firmas electrónicas + flujo disciplinario |

# 2. Alcance del Proyecto

## 2.1 Dentro del alcance (In-Scope)

- Módulo de gestión de evaluaciones: ciclos 90°, 180° y 360°, con plantillas configurables por tipo de evaluación, período y área.

- Motor de competencias: biblioteca por niveles jerárquicos (operativo, táctico, estratégico) con auto-asignación y proficiencias.

- Gestión de objetivos: carga anual, ponderación 60% objetivos / 40% competencias, autocalificación del evaluado.

- Sistema de roles y permisos: Talento Humano (acceso total), Líder (califica objetivos y competencias), Evaluado (autocalifica objetivos).

- Flujos de trabajo condicionales: bloqueo secuencial por etapa completada, notificaciones automáticas con prueba de entrega.

- Selección inteligente de pares para 360°: algoritmo basado en estructura organizacional e interacción laboral.

- Firma electrónica con validez legal colombiana (Ley 527/1999, Decreto 2364/2012, Decreto 526/2021).

- Motor de IA generativa: generación automática de PDI, retroalimentación de fortalezas/debilidades, recomendación de capacitaciones.

- Módulo de cumplimiento legal: workflow Decreto 1373/1966, cuadro comparativo automático, gestión de consentimientos Ley 1581/2012.

- Dashboard de analytics: distribución de calificaciones, 9-Box grid, brechas de competencia, reportes exportables.

- Personalización visual completa según manual de marca de INMOV.

- Aplicación web responsive (desktop + móvil).

- Documentación técnica: manual de usuario, manual de administrador, especificaciones de API.

## 2.2 Fuera del alcance (Out-of-Scope)

- Módulo de nómina y liquidación de salarios.

- App nativa iOS/Android (se entrega Progressive Web App).

- Integración con sistemas ERP/contabilidad externos en esta fase.

- Módulo de reclutamiento y selección.

- Integraciones con plataformas LMS externas (se contempla en Fase 2 futura).

- Soporte en idiomas distintos al español.

# 3. Cronograma y Fases del Proyecto

El proyecto se divide en 5 fases ejecutadas en 16 semanas. Las fases 1–2 son secuenciales y obligatorias; las fases 3–5 se solapan parcialmente para optimizar tiempos. Cada sprint de desarrollo incluye planning, daily standups (asincrónicos), review y retrospectiva.

| Fase | Nombre | Semanas | Período | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Descubrimiento y Diseño UX/UI | Sem 1–3 | Abr 1–21 | Wireframes, prototipo Figma, arquitectura técnica, BD schema |
| Fase 2 | Infraestructura y Setup | Sem 3–4 | Abr 15–30 | Repositorio, CI/CD, entornos dev/staging/prod, auth básica |
| Fase 3 | Desarrollo Core (6 Sprints) | Sem 4–13 | Abr 28 – Jun 27 | Módulos funcionales completos con pruebas unitarias ≥80% cobertura |
| Fase 4 | QA, Seguridad y UAT | Sem 13–15 | Jun 27 – Jul 18 | Reporte de bugs, pen-test básico, UAT con Talento Humano INMOV |
| Fase 5 | Despliegue, Capacitación y Cierre | Sem 15–16 | Jul 18–31 | Deploy producción, capacitación usuarios, documentación final, acta de entrega |

## 3.1 Detalle por Sprint – Fase 3

Los seis sprints de desarrollo se distribuyen por módulos funcionales agrupados por dependencia técnica:

| Sprint | Semanas | Módulos trabajados | US / Historias de usuario | Criterio de Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sem 4–5 | Autenticación, roles y permisos, estructura organizacional | US-01 a US-12: Login SSO, gestión de usuarios, roles TH/Líder/Evaluado, org chart, perfiles de empleado | Auth funcional, roles bloquean accesos correctamente, tests unitarios pasan |
| Sprint 2 | Sem 6–7 | Motor de competencias y gestión de cargos | US-13 a US-24: Biblioteca competencias, niveles jerárquicos, auto-asignación, indicadores comportamentales, ponderación | Competencias se auto-cargan al seleccionar nivel, CRUD completo, tests de integración |
| Sprint 3 | Sem 8–9 | Gestión de objetivos y ciclos de evaluación | US-25 a US-36: Carga anual objetivos, templates eval 90°/180°/360°, período, activación de ciclo | Ciclo de evaluación crea formularios para todos los empleados del ciclo, ponderación 60/40 funciona |
| Sprint 4 | Sem 10–11 | Flujo de evaluación, formularios y firma digital | US-37 a US-52: Workflow secuencial, bloqueo por etapa, autocalificación, calificación líder, observaciones obligatorias, firma electrónica | Flujo completo end-to-end funciona, firma captura timestamp+IP+hash, documentos se almacenan firmados |
| Sprint 5 | Sem 12–13 | Selección de pares 360° + Motor de IA (PDI y feedback) | US-53 a US-65: Algoritmo selección pares, anonimato configurable, integración Claude API, generación PDI, sugerencias retroalimentación | IA genera PDI coherente en <5s, selección pares respeta mínimos de anonimato, detección sesgo activa |
| Sprint 6 | Sem 13 | Analytics, reportes, cumplimiento legal Decreto 1373 | US-66 a US-78: Dashboard, 9-Box, cuadro comparativo automático, workflow disciplinario, gestión consentimientos Ley 1581 | Dashboard carga en <2s, cuadro comparativo se genera automáticamente, workflow disciplinario registra prueba de entrega |

# 4. Arquitectura Funcional – 8 Módulos

## Módulo 1 · Autenticación, Roles y Estructura Organizacional

Base del sistema. Define quién puede hacer qué y cómo está organizada la empresa.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Login / SSO | Autenticación JWT + refresh tokens. Soporte OAuth2 (Google Workspace). MFA opcional para TH. | 🔴 Crítica |
| Gestión de roles | 3 roles nativos (TH, Líder, Evaluado) + rol Administrador. RBAC granular por recurso y acción. Herencia de permisos. | 🔴 Crítica |
| Org Chart / Jerarquía | Árbol organizacional con niveles operativo, táctico y estratégico. Relaciones jefe-colaborador. Importación masiva vía CSV. | 🔴 Crítica |
| Perfil de empleado | Datos personales, cargo, nivel jerárquico, área, fecha ingreso, historial de evaluaciones anteriores. | 🔴 Crítica |
| Gestión de periodos | Configuración de períodos de evaluación (anual, semestral, trimestral). Apertura y cierre de ciclos por TH. | 🟡 Alta |

## Módulo 2 · Motor de Competencias

Gestiona la biblioteca de competencias, su asignación automática por nivel y la definición de proficiencias esperadas.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Biblioteca de competencias | CRUD de competencias con nombre, descripción, tipo (core/funcional/liderazgo) e indicadores comportamentales por nivel de proficiencia (escala 1–5). | 🔴 Crítica |
| Auto-asignación por nivel | Reglas de negocio: al asignar nivel jerárquico a un cargo, el sistema precarga las competencias correspondientes con sus pesos por defecto. Editable por TH. | 🔴 Crítica |
| Ponderación de competencias | Los líderes de proceso definen el peso de cada competencia dentro del 40% total asignado a competencias. Validación: suma debe ser 100%. | 🔴 Crítica |
| Competencias corporativas | Competencias transversales marcadas como "inmutables": aplican a todos sin excepción. Las estratégicas tienen revisión diferenciada. | 🟡 Alta |
| Análisis de brechas | Comparación automática entre proficiencia actual (resultado de evaluación) y proficiencia esperada por cargo. Visualización de gap. | 🟡 Alta |

## Módulo 3 · Gestión de Objetivos

Permite la carga anual de objetivos del cargo, la autocalificación del evaluado y la calificación del líder, con revisión a inicio de año.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Carga de objetivos del cargo | TH carga la misión y objetivos del cargo anualmente. Flujo de aprobación: jefe propone cambios → TH aprueba/rechaza. Versioning de objetivos. | 🔴 Crítica |
| Revisión inicio de año | Notificación automática a empleados en enero con los objetivos sobre los que serán evaluados. Registro de "visto bueno" del empleado. | 🟡 Alta |
| Autocalificación (Evaluado) | El evaluado solo puede calificar la sección de objetivos. Campo obligatorio: observaciones. Límite de tiempo configurable. | 🔴 Crítica |
| Calificación del Líder | El líder califica objetivos Y competencias. Ve la autocalificación del evaluado después de completar la propia. Campos obligatorios: calificación + observaciones por ítem. | 🔴 Crítica |
| Historial de objetivos | Almacenamiento versionado de objetivos por período. Comparativa año a año. Exportación PDF con firma. | 🟢 Media |

## Módulo 4 · Flujo de Evaluación y Formularios

Orquesta el proceso completo de evaluación con dependencias secuenciales, bloqueos por etapa y campos obligatorios.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Templates de evaluación | Plantillas configurables para 90°, 180° y 360°. Secciones: objetivos (60%), competencias (40%), observaciones generales, necesidades de mejoramiento, comentarios de cierre. | 🔴 Crítica |
| Workflow condicional | State machine por evaluación. Etapas: Configuración → Autocalificación → Calificación Líder → Evaluación Pares (360°) → Revisión TH → Cierre. Cada etapa bloquea la siguiente hasta completarse. | 🔴 Crítica |
| Campos obligatorios | Validación de formulario: evaluación no puede avanzar sin: calificación numérica + observación por competencia + necesidades de mejoramiento + firma de cierre. | 🔴 Crítica |
| Notificaciones automáticas | Email + notificación in-app al activar cada etapa. Recordatorios a N días del vencimiento (configurable). Log de entregas con timestamp. | 🔴 Crítica |
| Escalamiento | TH puede re-abrir etapas o escalar evaluaciones bloqueadas. Registro de auditoría de cambios manuales. | 🟡 Alta |

## Módulo 5 · Firma Digital Legal

Implementa firma electrónica con plena validez en Colombia según Ley 527/1999, Decreto 2364/2012 y Decreto 526/2021.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Firma electrónica | Firma con: autenticación por credenciales + OTP email/SMS, timestamp UTC certificado, captura de IP, geolocalización opcional, hash SHA-256 del documento. Almacenada en BD inmutable. | 🔴 Crítica |
| Acuerdo de uso inicial | Al primer ingreso, el empleado acepta el "Acuerdo de Uso de Firma Electrónica" conforme al Decreto 526/2021. Registro permanente del consentimiento. | 🔴 Crítica |
| Audit trail | Log de todas las acciones sobre el documento: quién lo vio, quién lo firmó, desde qué IP y dispositivo, en qué timestamp. Exportable en PDF firmado. | 🔴 Crítica |
| Integración Certicámara | API con Certicámara S.A. para firma digital certificada en documentos de alto riesgo (planes de mejoramiento, actas de proceso disciplinario). | 🟡 Alta |
| Preservación de integridad | Documentos firmados almacenados en S3 con versionado y MFA-delete. Verificación periódica de hash. Inmutabilidad garantizada. | 🔴 Crítica |

## Módulo 6 · Selección Inteligente de Pares (360°)

Automatiza y objetiviza la selección de evaluadores pares para reducir sesgo y garantizar evaluaciones representativas.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Algoritmo de sugerencia | Scoring de candidatos a pares basado en: mismo nivel jerárquico (40%), proyectos/procesos compartidos (30%), área relacionada según perfil de cargo (20%), antigüedad en el rol (10%). | 🔴 Crítica |
| Categorías de evaluadores | Pares (mismo nivel), subordinados (nivel operativo cuando aplica), clientes internos. Mínimos configurables por categoría para proteger anonimato (mínimo 3 pares). | 🔴 Crítica |
| Revisión y aprobación TH | TH valida y puede ajustar la lista sugerida antes de enviar invitaciones. Los evaluadores reciben formulario anónimo separado del flujo principal. | 🔴 Crítica |
| Anonimato configurable | Resultados de pares se muestran agregados (nunca individuales). Configuración de umbral de anonimato por categoría. | 🟡 Alta |

## Módulo 7 · Motor de IA Generativa (PDI y Feedback)

Integra IA generativa (Claude API de Anthropic) para generar planes de desarrollo, retroalimentación y recomendaciones de capacitación personalizadas.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Generación automática de PDI | Post-evaluación, la IA analiza: brechas de competencia, calificaciones objetivos, historial previo, y observaciones del líder. Genera PDI con: actividades sugeridas (formación, mentoring, proyectos), timeline y métricas de éxito. Editable por TH. | 🔴 Crítica |
| Retroalimentación de fortalezas/debilidades | IA redacta borradores de retroalimentación constructiva basada en los resultados. El líder edita y aprueba antes de compartir con el evaluado. Tono configurable (formal/cercano). | 🔴 Crítica |
| Recomendación de capacitaciones | Cruza brechas de competencia con catálogo de capacitaciones interno (cargado por TH) y sugiere cursos/talleres específicos. Priorización por impacto en la brecha. | 🟡 Alta |
| Detección de sesgo en evaluaciones | Análisis de lenguaje en observaciones escritas para detectar patrones de sesgo (género, recencia, efecto halo). Alerta al evaluador en tiempo real. | 🟡 Alta |
| Cuadro comparativo Decreto 1373 | Para casos de bajo desempeño, la IA genera automáticamente el cuadro comparativo individual vs. promedio del rol requerido por el Decreto 1373/1966. | 🔴 Crítica |
| Guardrails y supervisión humana | Toda sugerencia de IA está marcada como "sugerida por IA – requiere revisión". Ningún documento se genera sin aprobación explícita de TH o el Líder. | 🔴 Crítica |

## Módulo 8 · Analytics, Reportes y Cumplimiento Legal

Centraliza la inteligencia del negocio y garantiza el cumplimiento normativo colombiano con documentación auditable.

| Funcionalidad | Descripción técnica | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Dashboard ejecutivo | Indicadores en tiempo real: % ciclo completado, distribución de calificaciones, top/bottom performers por área, brechas promedio por competencia. Filtros por área, nivel, período. | 🔴 Crítica |
| Talent 9-Box | Matriz desempeño vs. potencial generada automáticamente post-evaluación. Configurable por TH. Exportable con protección de datos. | 🟡 Alta |
| Reportes individuales y grupales | PDF descargable por empleado con firma digital incluida. Reporte grupal por área/nivel. Historial comparativo año a año. | 🔴 Crítica |
| Workflow disciplinario Decreto 1373 | Flujo automatizado: notificación bajo desempeño → 8 días descargos → respuesta empleador → período corrección → preaviso 15 días. Cada paso registra prueba de entrega con timestamp. | 🔴 Crítica |
| Gestión consentimientos Ley 1581 | Portal de autorización de datos personales. Registro de consentimiento, política de tratamiento visible, módulo de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición). | 🔴 Crítica |
| Retención y archivo | Documentos firmados retenidos indefinidamente (conforme Sentencia T-470/2019). Sin eliminación automática. Backup cifrado en múltiples regiones. | 🔴 Crítica |

# 5. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript | Componentes reutilizables, tipado fuerte, ecosistema maduro. TailwindCSS para sistema de diseño personalizado con brand INMOV. |
| Estado global | Zustand + React Query | Gestión de estado ligera para sesión/roles; React Query para caché y sincronización con el backend. |
| Backend / API | Node.js + Express (o NestJS) | API REST con autenticación JWT. NestJS si se requiere mayor escalabilidad y DI. Modular por bounded contexts. |
| Base de datos | PostgreSQL 16 | ACID compliance crítico para registros de evaluación con valor legal. Row-level security para aislamiento de datos por empresa. |
| ORM | Prisma | Migraciones versionadas, type-safety, generación automática de tipos desde el schema. |
| Almacenamiento | AWS S3 + CloudFront | Documentos firmados con versionado habilitado y MFA-delete. CDN para assets estáticos. |
| IA Generativa | Claude API (Anthropic) | claude-sonnet-4-6 para generación de PDI, feedback y análisis de sesgo. Prompts versionados en repositorio. |
| Notificaciones | Amazon SES + SNS | Email transaccional para notificaciones de workflow. SNS para SMS en caso de firma OTP. |
| Firma digital | Cert. propia + Certicámara API | Firma electrónica propia para documentos regulares; integración Certicámara para documentos con valor probatorio alto. |
| Autenticación | JWT + Passport.js + TOTP | Access tokens (15min) + refresh tokens (30 días). TOTP/OTP para MFA en acciones sensibles (firma, cierre ciclo). |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Pipeline: lint → test → build → deploy. Contenedores Docker para portabilidad. Ambientes: dev, staging, prod. |
| Hosting | AWS ECS Fargate (o Railway) | ECS Fargate para producción escalable. Railway como alternativa más ágil para fase inicial. Región us-east-1 o sa-east-1 (São Paulo). |
| Monitoreo | Sentry + CloudWatch | Sentry para error tracking frontend/backend. CloudWatch para métricas de infraestructura y alertas. |

# 6. Arquitectura de Datos – Entidades Principales

El modelo de datos se organiza en 6 bounded contexts independientes que se comunican a través de la capa de servicio. A continuación se listan las entidades clave y sus relaciones principales.

## 6.1 Bounded Contexts

| Context | Entidades principales | Relaciones clave |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | User, Role, Permission, Session, OrgUnit | User → many Roles; Role → many Permissions; OrgUnit → tree (parent/child) |
| Competency | Competency, CompetencyLevel, CompetencyProfile, CompetencyWeight | CompetencyProfile agrupa Competencies por HierarchyLevel; Weight asignado por Líder |
| Goals & Objectives | Goal, GoalVersion, ObjectivePeriod, GoalRating | Goal → GoalVersion (versionado); GoalRating por rol (self/leader) |
| Evaluation | EvaluationCycle, EvaluationForm, EvaluationSection, FormItem, Rating, Observation | Cycle contiene many Forms (1 por empleado); Form sigue un StateMachine; Rating y Observation por FormItem |
| Signature & Legal | SignatureEvent, DocumentHash, AuditLog, ConsentRecord, DisciplinaryProcess | SignatureEvent → DocumentHash (inmutable); DisciplinaryProcess → múltiples Steps con timestamps |
| AI & Analytics | AIRequest, AIResponse, PDI, TrainingRecommendation, BiasAlert, PerformanceSummary | AIRequest → AIResponse (versionado); PDI → linked to EvaluationForm; BiasAlert → notifica a evaluador |

## 6.2 Campos obligatorios de auditoría (todas las tablas)

Todas las tablas del sistema incluyen los siguientes campos de auditoría: created_at (TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()), updated_at (TIMESTAMPTZ), deleted_at (TIMESTAMPTZ – soft delete), created_by (UUID → User), updated_by (UUID → User). Ningún registro se elimina físicamente: todo es soft delete con registro del usuario que realizó la acción.

# 7. Requisitos No Funcionales

| Categoría | Requisito | Métrica / Criterio de aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de carga | Páginas principales cargan en < 2s. Generación de PDI por IA < 8s. | 🔴 Crítica |
| Rendimiento | Concurrencia | Sistema soporta 200 usuarios simultáneos sin degradación > 10%. | 🟡 Alta |
| Seguridad | Autenticación | JWT con expiración corta (15min). Refresh token rotación. Bloqueo tras 5 intentos fallidos. | 🔴 Crítica |
| Seguridad | Datos en reposo | Cifrado AES-256 para datos sensibles en BD. Documentos firmados cifrados en S3. | 🔴 Crítica |
| Seguridad | Datos en tránsito | TLS 1.3 obligatorio en todas las comunicaciones. HSTS habilitado. | 🔴 Crítica |
| Seguridad | Penetration test | Pen-test básico (OWASP Top 10) antes del deploy a producción. Sin vulnerabilidades críticas o altas sin remediar. | 🔴 Crítica |
| Disponibilidad | Uptime | SLA 99.5% mensual (≤ 3.6h downtime/mes). Mantenimiento programado en horario no laboral. | 🟡 Alta |
| Respaldo | Backup de datos | Backups automáticos diarios de BD con retención 30 días. Backup semanal con retención 1 año. | 🔴 Crítica |
| Accesibilidad | WCAG 2.1 AA | Contraste de color ≥ 4.5:1. Navegación por teclado. Screen reader compatible. | 🟢 Media |
| Usabilidad | Onboarding | Nuevo usuario completa su primera autocalificación en < 10 minutos sin capacitación previa. | 🟡 Alta |
| Legal | Retención de datos | Documentos laborales retenidos indefinidamente. Sin eliminación automática. Conf. T-470/2019. | 🔴 Crítica |
| Legal | Protección de datos | Cumplimiento Ley 1581/2012. Registro RNBD si activos > COP $5B. Política de privacidad publicada. | 🔴 Crítica |

# 8. Equipo Propuesto y Responsabilidades

| Rol | Dedicación | Responsabilidades | Perfil requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Fullstack | 100% (16 sem) | Arquitectura, revisión de código, decisiones técnicas, integración IA, seguridad | 5+ años. React + Node.js + PostgreSQL. Experiencia en sistemas legales o HRTECH. |
| Desarrollador Fullstack | 100% (16 sem) | Desarrollo de módulos 1–4, tests unitarios, integración de APIs | 3+ años. React + Node.js. Conocimiento básico de seguridad web. |
| Desarrollador Backend | 100% (fases 3–4) | Módulos 5–8, integración firma digital, motor IA, analytics | 3+ años. Node.js + PostgreSQL. Experiencia con APIs de firma digital o IA. |
| Diseñadora UX/UI | 100% (fase 1) + 50% (fases 2–3) | Wireframes, prototipo Figma, design system, brand INMOV, pruebas de usabilidad | 3+ años. Figma. Experiencia en apps de RRHH o gestión empresarial. |
| QA Engineer | 50% (fase 3) + 100% (fase 4) | Plan de pruebas, testing funcional y de regresión, UAT con INMOV, pen-test básico | 2+ años en QA. Playwright o Cypress. Conocimiento de OWASP básico. |
| PM / Scrum Master | 50% todo el proyecto | Gestión de backlog, coordinación con INMOV, control de cronograma, comunicación cliente | Certificación Scrum (CSM o PSM). Experiencia en proyectos de software RRHH. |
| Cliente INMOV (Sindy Caicedo) | ~4h/sem (reviews) | Product owner: validación de historias de usuario, UAT, sign-off de cada sprint, acceso a formatos reales | Participación activa en reviews cada 2 semanas. |

# 9. Criterios de Aceptación y Entregables por Fase

## Fase 1 – Descubrimiento y Diseño

- Prototipo navegable en Figma con flujos completos para los 3 roles (TH, Líder, Evaluado) aprobado por INMOV.

- Diagrama de arquitectura técnica revisado y firmado.

- Schema de base de datos v1.0 con todas las entidades principales documentadas.

- Backlog inicial con mínimo 60 historias de usuario priorizadas (MoSCoW).

- Design system: paleta de colores, tipografías, componentes base alineados con manual de marca INMOV.

## Fase 2 – Infraestructura y Setup

- Repositorio GitHub con estructura de proyecto, branches (main, develop, feature/*) y reglas de protección.

- Pipeline CI/CD funcional: push → tests → build → deploy automático a staging.

- Entornos: dev (local Docker), staging (cloud), prod (cloud) configurados y documentados.

- Auth básica funcionando: registro, login, logout, refresh token, roles.

## Fase 3 – Desarrollo Core

- Al final de cada sprint: demo en vivo con INMOV de las funcionalidades desarrolladas.

- Cobertura de tests unitarios ≥ 80% en módulos críticos (autenticación, firma, evaluación).

- Documentación inline (JSDoc/Swagger) de todos los endpoints de API.

- Al final del Sprint 6: aplicación funcional completa en staging lista para UAT.

## Fase 4 – QA, Seguridad y UAT

- Reporte de QA con 0 bugs críticos y 0 bugs altos sin resolver.

- Reporte de pen-test OWASP Top 10 sin vulnerabilidades críticas o altas.

- UAT completado con al menos 3 usuarios de INMOV (TH + 1 Líder + 1 Evaluado) con acta de aceptación firmada.

- Performance test: tiempo de carga < 2s y soporte 200 usuarios concurrentes validado.

## Fase 5 – Despliegue y Entrega

- Deploy a producción con migración de datos iniciales (org chart, empleados, competencias) cargados.

- Capacitación: 2 sesiones (1h c/u) con TH y líderes de proceso. Grabación disponible.

- Manual de usuario (PDF) y manual de administrador (PDF) entregados.

- Documentación técnica: README, arquitectura, diagrama BD, guía de despliegue.

- Acta de entrega y cierre de proyecto firmada por INMOV.

# 10. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio de alcance durante el desarrollo (scope creep) | 🟡 Media | 🔴 Alto | Change request formal por escrito. Cualquier adición evalúa impacto en tiempo y costo antes de aprobarse. | Backlog de mejoras futuras (Fase 2). Priorización estricta del MVP. |
| Retraso en entrega de materiales (manual marca, formatos reales, perfiles de cargo) | 🟡 Media | 🟡 Medio | Definir fecha límite de entrega de insumos: 5 días hábiles desde aprobación. | Continuar con placeholders y reemplazar en Sprint 1. No bloquea desarrollo. |
| Cambios en la API de IA (Claude) o costos inesperados | 🟢 Baja | 🟡 Medio | Versionar los prompts. Usar el modelo más eficiente (claude-haiku para análisis masivos). Presupuesto mensual de API definido. | Integración de respaldo con OpenAI GPT-4o si Claude no está disponible. |
| Complejidad de la integración con Certicámara | 🟡 Media | 🟡 Medio | Iniciar proceso de registro en Certicámara en Semana 1. Documentar API en fase de diseño. | Firma electrónica avanzada propia como alternativa temporal. Migrar a Certicámara en Fase 2. |
| Resistencia de usuarios al cambio / baja adopción | 🟡 Media | 🔴 Alto | Incluir a usuarios finales en UAT. UX simple e intuitiva. Videos de onboarding por rol. | Capacitación adicional post-lanzamiento. Soporte dedicado las primeras 4 semanas. |
| Incumplimiento de requerimiento legal colombiano (Decreto 1373, Ley 527) | 🟢 Baja | 🔴 Alto | Revisión legal de flujos críticos por abogado laboralista antes del deploy. | Seguro de responsabilidad civil profesional. Cláusula de responsabilidad en contrato. |

# 11. Hitos del Proyecto y Condiciones de Entrega

| Hito | Descripción | Criterio de aceptación | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 – Kick-off | Reunión de inicio, entrega de insumos INMOV, accesos configurados | Asistencia confirmada TH + Dev. Insumos recibidos. | Sem 1 | Acta de inicio firmada |
| H2 – Diseño aprobado | Prototipo Figma + arquitectura técnica + schema BD aprobados por INMOV | Sign-off escrito de Sindy Caicedo | Sem 3 | Figma + docs técnicos |
| H3 – Demo Sprint 2 | Motor de competencias y gestión de cargos funcional en staging | Competencias se auto-cargan por nivel. CRUD funciona. | Sem 7 | Demo en vivo |
| H4 – Demo Sprint 4 | Flujo completo de evaluación 90° con firma electrónica en staging | Evaluación end-to-end completa. Firma captura evidencia. | Sem 11 | Demo en vivo + reporte |
| H5 – Demo Sprint 6 | Aplicación completa con IA y analytics lista para UAT | PDI generado correctamente. Dashboard funciona. 0 bugs críticos. | Sem 13 | Demo + reporte QA |
| H6 – UAT aprobado | Pruebas de aceptación con usuarios reales de INMOV completadas | Acta de UAT firmada por mínimo 3 usuarios. | Sem 15 | Acta UAT firmada |
| H7 – Entrega final | Sistema en producción + capacitación + documentación completa | Deploy exitoso. Capacitación realizada. Acta de cierre firmada. | Sem 16 | Acta de cierre |

# 12. Anexos y Referencias

## 12.1 Glosario

- PDI: Plan de Desarrollo Individual. Documento que define acciones de desarrollo para el empleado basado en resultados de evaluación.

- Evaluación 90°: Solo el jefe inmediato evalúa al colaborador.

- Evaluación 180°: El jefe inmediato evalúa al colaborador, y el colaborador se autoevalúa.

- Evaluación 360°: Evaluación por parte del jefe, autoevaluación, evaluación de pares y eventualmente clientes internos.

- TH: Talento Humano. Rol con acceso completo al sistema de evaluación.

- RBAC: Role-Based Access Control. Sistema de control de acceso basado en roles.

- JWT: JSON Web Token. Estándar de autenticación stateless.

- Decreto 1373/1966: Norma colombiana que regula el procedimiento para terminación de contrato por bajo desempeño.

- Ley 527/1999: Ley de comercio electrónico colombiana que da validez a firmas electrónicas.

- Ley 1581/2012: Ley de protección de datos personales en Colombia.

## 12.2 Normativa de referencia

- Código Sustantivo del Trabajo – Art. 62, numeral 9 (Justa causa por bajo desempeño)

- Decreto 1373 de 1966 (Procedimiento disciplinario por bajo rendimiento)

- Ley 527 de 1999 (Validez legal firma electrónica y documentos digitales)

- Decreto 2364 de 2012 (Firma electrónica en Colombia)

- Decreto 526 de 2021 (Firma electrónica en contratos de trabajo)

- Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales – Habeas Data)

- Sentencia T-470 de 2019 – Corte Constitucional (Retención indefinida de historia laboral)

- Sentencia SU-449 de 2020 – Corte Constitucional (Debido proceso en despido con justa causa)

## 12.3 Benchmarking de mercado considerado

- Oracle HCM Cloud Performance Management – Referencia enterprise de funcionalidades y arquitectura.

- SAP SuccessFactors Performance & Goals – Referencia de evaluaciones 360° maduras y Business Rules.

- Workday – Referencia de experiencia de usuario y Skills Cloud.

- Lattice, Betterworks, Culture Amp – Referencia de IA generativa aplicada a PDI y feedback.

- Buk, Crehana, Rankmi – Referencia de adaptación al mercado latinoamericano.